Заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан 
на 2014-2020 годы» по итогам 2016 года и задачах на 2017 год»

«О ХОДЕ реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» по итогам 2016 года и задачах на 2017 год»

Каримов А.А.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

- министр промышленности и торговли Республики Татарстан,

г.Казань

On the Progress in Implementing the State Programme  «Energy Saving and Enhancing the Energy Efficiency in the Republic of Tatarstan in 2014-2020» with Regard to Its Results in 2016 and Tasks for 2017

Karimov A.A.

Deputy Prime Minister of the Republic of Tatarstan,

Minister of Industry and Trade of the Republic of Tatarstan, Kazan

Аннотация

В данном докладе представлен отчет о ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954, по итогам 2016 года и задачах на 2017 год.

Подведены итоги реализации мероприятий и индикаторов программы и их сравнительные характеристики: энергоемкость валового регионального продукта по первичным энергоносителям, структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отраслям экономики, индикатор энергоемкости промышленности и сельского хозяйства. Отражены показатели энергоэффективности муниципальных образований и отраслевых министерств Республики Татарстан (бюджетная сфера), информационная поддержка и пропаганда, программно-целевое управление комплексными региональными программам, интегральные показатели энергоэффективности по ведущим странам мира, индикатор энергоемкости валового регионального продукта по субъектам Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

Abstract

The following report provides the information on implementing the State Programme «Energy Saving and Enhancing the Energy Efficiency in the Republic of Tatarstan in 2014-2020» with regard to its results in 2016 and tasks for 2017, as approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan No. 954 dated 4 December 2013.

The report summarises the results of implementing actions and programme indicators with their comparative characteristics, such as energy intensity of gross regional product in terms of primary energy, structure of fuel and energy resource consumption broken down by sectors of economy, and energy consumption indicator of manufacturing industry and agriculture. The report also displays the energy efficiency indicators of municipalities and sectoral ministries in the Republic of Tatarstan (state-financed organisations), information support and publicity, goals management of integrated regional programmes, integral energy efficiency indicators in the leading countries across the globe, and energy intensity indicator of gross regional product in the constituent entities of the Volga Federal District of the Russian Federation.

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений развития и повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан является реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности.

Основным документом по реализации политики энергоэффективности является государственная программа энергосбережения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы.

Рис.1. Валовый региональный продукт Республики Татарстан

При оценке энергоэффективности экономики важно отметить следующее.

Валовый региональный продукт Республики Татарстан в 2016 году в текущих ценах составил более 1,9 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах дало рост в 29,7% к базовому 2007 году (рис.1).

Рис.2.  Энергоемкость валового регионального продукта Республики Татарстан по первичным энергоносителям

При этом энергоемкость ВРП с 2007 года снизилась на 24%, в частности снижение данного индикатора в 2016 году к 2015 году составило 0,76% (рис.2). Однако, это еще не предел. Наша задача – обеспечить снижение энергоемкости экономики республики еще на 16% к 2020 году.

Рис.3. Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации

Хочу отметить, что Республика Татарстан входит в число регионов-лидеров в рейтинге энергоэффективности субъектов Российской  Федерации, сформированном Минэнерго России за 2016 год, и занимает в своей группе по категории расчетной бюджетной обеспеченности 2-ое место, уступая лишь лидеру группы Ханты-Мансийскому автономному округу всего 0,1 балла (рис.3).

Таблица 1

. Критерии, учитываемые при составлении рейтинга

Среди основных критериев, учитываемых при составлении рейтинга энергоэффективности субъектов (табл.1):

- снижение энергоемкости ВРП;

- обеспечение высокой энергоэффективности зданий бюджетного сектора;

- доля энергоэффективных источников света в наружном и внутреннем освещении;

- оснащение индивидуальными тепловыми пунктами;

- доля отпуска тепловой энергии от ТЭЦ;

- включение показателей энергоэффективности в государственные программы,

- обеспечение энергоэффективности при строительстве и капитальном ремонте;

- популяризация энергосберегающего образа жизни.

По каждому из перечисленных критериев Республика Татарстан, как видим, имеет достаточно высокие показатели.

Конечно, несмотря на довольно неплохие результаты, в сравнении с развитыми странами мира и Европы, следует признать, что у нас по-прежнему высокая удельная энергоемкость экономики и имеется значительный нереализованный потенциал энергосбережения.

В этой связи, предстоит ещё большая работа по повышению энергоэффективности и конкурентоспособности экономики Татарстана.

Рис.4. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отраслям экономики Республики Татарстан

Основной вклад в формирование валового регионального продукта республики вносит промышленность.

На этот сектор экономики, включая энергетику, приходится более 90% объемов потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (природный газ, мазут, дизтопливо, бензин, уголь, покупка электроэнергии) (рис.4).

Рис.5. Индикаторы энергоемкости промышленности и сельского хозяйства Республики Татарстан, т.у.т./млн.рублей

По итогам 2016 года индикатор энергоемкости в  промышленности снижен на 1,9% к 2015 году (рис.5).

В разрезе основных отраслей промышленности снижение индикатора энергоемкости продукции по итогам 2016 года наблюдается во всех отраслях, за исключением топливной промышленности.

Отдельно следует отметить значительное снижение энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции на 9,3% к 2015 году.

Одной из наиболее энергоемких отраслей промышленности является химическое и нефтехимическое производство (рис.6).

Рис.6. Индикатор энергоемкости по отрасли химия и нефтехимия Республики Татарстан

Среди предприятий отрасли наиболее результативная работа по снижению энергоемкости производства проведена на заводах «КВАРТ», «Аммоний», «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Отдельно хочу отметить положительный опыт Нижнекамскнефтехима по внедрению системы управления эффективным использованием энергии на основании стандарта энергетического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 50001-2012).

Система позволяет ежесуточно отслеживать потребление всех видов энергетических ресурсов, управлять процессом потребления энергии и оптимизировать расход всех видов ресурсов до оптимальных величин для технологии производства продукции.

Более подробно о внедрении системы энергоменеджмента на Нижнекамскнефтехиме расскажет генеральный директор общества Азат Шаукатович Бикмурзин.

Рис.7. Индикатор энергоемкости по отрасли машиностроение и оборонно-промышленному комплексу  Республики Татарстан

В 2016 году на предприятиях машиностроения достигнуты хорошие результаты энергоэффективности за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудования. Наиболее эффективная работа проведена на предприятиях «БЕТАР», «ЕлАЗ», «Мефро уилз Руссиа Завод Заинск» (рис.7).

В оборонно-промышленном комплексе лучшие показатели по энергосбережению достигнуты  на таких предприятиях как: «Завод Элекон», «Казанский электротехнический завод», «Казанский оптико-механический завод».

Энергетическая отрасль Республики Татарстан является одной из ключевых и стратегически важных отраслей экономики.

В 2016 году в электросетевом хозяйстве республики реализованы ряд крупных проектов по завершению строительства подстанции 220 кВ Бегишево, воздушной линии 220 кВ Щелоков-Бегишево и кабельно-воздушной линии 220 кВ Бегишево-ТАНЕКО, направленные на повышение надежности электроснабжения нефтехимических производств «ТАИФ», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО» и в целом потребителей Нижнекамского, Тукаевского, Елабужского районов.

Благодаря чему, доля потерь электрической энергии в сетях составила 7,11% при нормативе в 7,88%.

Среди энергетических станций республики неплохие результаты достигнуты на Казанской ТЭЦ-2 – филиал «Татэнерго», Нижнекамской ТЭЦ – филиал «ТГК-16».

Так, например, по итогам 2016 года за счет запуска нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-2 выработка электрической энергии увеличилась к уровню 2015 года на 33%, а отпуск тепла на 81%. При этом удельные расходы на выработку электрической энергии сократились на 4,5%, тепловой энергии – на 2%. (рис.8).

Рис.8. Реализация инвестиционных проектов в энергетическом комплексе Республики Татарстан

Немаловажную роль в формировании энергоемкости играет жилищно-коммунальная сфера, являющаяся значительным потребителем энергоресурсов.

Ежегодно в жилищно-коммунальной сфере проводится большая работа по повышению ее энергоэффективности в рамках реализации республиканских программ капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры, уличного освещения.

Несмотря на меры, принимаемые на федеральном и республиканском уровнях по капитальному ремонту жилого фонда, износ как внутридомовых инженерных сетей, так и подводящих сетей продолжает оставаться высоким.

Более подробно о реализации энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальной сфере расскажет министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Энварович Файзуллин.

Важным направлением в энергосбережении является повышение энергоэффективности бюджетной сферы на республиканском и на муниципальном уровнях.

Напомню, что уже с 2015 года идет реформирование института обязательного энергетического обследования для бюджетного сектора с переходом на заполнение энергетических деклараций в специальном модуле государственной информационной системы «Энергоэффективность» (ГИС «Энергоэффективность»).

К настоящему  моменту в системе зарегистрировано более 6,3 тысяч бюджетных учреждений Республики Татарстан и создано порядка 5 тысяч энергетических деклараций за 2015 год.

Аналитические инструменты ГИС «Энергоэффективность» возможно весьма действенно использовать для повышения эффективности управления имущественным комплексом.

В связи с чем, прошу присутствующих здесь руководителей республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления обратить внимание на данный инструмент и использовать его при планировании мероприятий, направленных на энергосбережение в организациях бюджетной сферы, а также обеспечить своевременное заполнение и сдачу энергетических деклараций.

Неудовлетворительные показатели работы в системе среди ряда муниципальных районов показаны в таблице 2.

Таблица 2

Перечень муниципальных образований Республики Татарстан  с низким уровнем ввода энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность»

Тем более что в целом Республика Татарстан по представлению бюджетными организациями энергетических деклараций за 2015 год отмечена в государственном докладе Минэнерго России как регион-лидер.

Рис.9. Показатели энергоэффективности муниципальных образований Республики Татарстан (бюджетная сфера)

Для эффективного решения задач в бюджетной сфере важную роль играет организация мониторинга, который позволяет выявить проблемные объекты и определить направления и первоочередные мероприятия, которые необходимо реализовать для обеспечения энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях. Вот уже на протяжении трех лет в бюджетной сфере республики нами осуществляется ежеквартальный мониторинг и анализ показателей  энергоэффективности в отраслевом и территориальном разрезах.

Так, по итогам 2016 года в муниципальной сфере обеспечено снижение удельного потребления по воде (горячая и холодная) – на 1,3% и отмечается некоторый рост по удельным показателям потребления по тепловой энергии и газу – на 1%, по электроэнергии – на 1,3% (рис 9).

При этом показатели оснащенности приборами учета и узлами регулирования энергоресурсов и воды на объектах муниципальной сферы по состоянию на 1 января 2017 года составляют:

- по тепловой энергии – 76,2%;

- по газу – 98,3%;

- по горячей воде – 95,4%;

- по холодной воде – 83,3%;

- по электроэнергии – 98,5%.

Рейтинг энергоэффективности в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан (бюджетная сфера)

Таблица 3

Группа 1. Муниципальные районы с центром-городом республиканского значения

| Таблица 4 Группа 2. Муниципальные районы с городским и сельским населением |  |
| --- | --- |
| Таблица 5 Группа 3. Муниципальные районы только с сельским населением |  |

В таблице 3, 4, 5 представлены результаты данной оценки по трем группам муниципальных образований Республики Татарстан.

Красным цветом обозначены наихудшие показатели энергосбережения и энергоэффективности в области бюджетной сферы в разрезе муниципальных районов.

Таким муниципальным образованиям как Казань, Бавлинский, Мензелинский и другим районам, находящимся на нижних строчках рейтинга, необходимо усилить работу в этом направлении.

Руководителям данных муниципальных образований республики необходимо провести отраслевой анализ полученных результатов по подведомственным учреждениям бюджетной сферы.

Отмечу эффективную работу в этой области:

по 1-ой группе: Альметьевского, Лениногорского, Азнакаевского районов;

по 2-ой группе: Арского, Ютазинского, Сармановского районов;

по 3-ей группе: Муслюмовского, Атнинского районов.

Таблица 6

Рейтинг энергоэффективности отраслевых министерств Республики Татарстан (бюджетная сфера)

В разрезе республиканских министерств, имеющих наибольшую сеть подведомственных бюджетных учреждений, по удельным показателям потребления энергоресурсов и воды наилучшие результаты по итогам 2016 года получены в Министерстве образования и науки республики.

По Министерству по делам молодежи и спорта республики и подведомственным учреждениям обеспечен 100% учет потребляемых энергетических ресурсов и воды.

Как мы видим из представленного мониторинга (табл.6), что, несмотря на положительную в целом динамику, темпы снижения энергопотребления замедлились, что обусловлено достигнутыми пределами в эффективности простых решений на фоне сокращения субсидирования и софинансирования проектов в области энергосбережения в бюджетной сфере.

В сложившихся экономических условиях наша задача максимально задействовать иные механизмы поддержки энергосбережения, в частности, использовать такие инструменты, как энергосервисные контракты в целях привлечения внебюджетного финансирования в реализацию энергоэффективных проектов.

В прошлом году мы также поднимали этот вопрос, и по итогам принятых на заседании решений состоялась рабочая поездка делегации Татарстана из числа руководителей и специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления в Ульяновскую область, которая уже добилась значительных результатов в этом направлении.

На сегодняшний день с целью внедрения энергосервисных контрактов на территории Республики Татарстан проделана следующая работа.

Принято постановление Правительства Республики Татарстан о реализации энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях через механизм энергосервисного контракта. В соответствии с данным постановлением Министерству промышленности совместно с Центром энергосберегающих технологий республики, а также министерствами здравоохранения, образования, культуры, молодежи, труда и занятости поручено организовать заключение подведомственными государственными учреждениями энергосервисных контрактов.

В рамках исполнения данного постановления Министерством промышленности совместно с Центром энергосберегающих технологий республики разработаны и опубликованы типовые формы контракта и технического задания, используемые при размещении заказов на право заключения энергосервисных контрактов, организованы и проведены семинары по вопросу заключения энергосервисных контрактов. В министерствах определены ответственные исполнители за реализацию данного направления, проводится отбор государственных учреждений, на которых будут проведены энергосберегающие мероприятия через механизм энергосервисных контрактов, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, а также по ряду учреждений подготовлена и готовится конкурсная документация на право заключения энергосервисных контрактов (рис.10).

Рис. 10. Энергосервис в бюджетной сфере Республики Татарстан

Так, на сегодняшний день подготовлены пакеты документов для объявления конкурсных процедур на право заключения энергосервисных контрактов в Высокогорской центральной районной больнице, Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы.

Хочу отметить продуктивную работу Министерства здравоохранения республики в реализации поставленной задачи по внедрению энергосервиса в учреждениях здравоохранения республики. Они добились  в этом направлении наибольших  результатов.

Разумеется, при решении поставленных задач мы сталкиваемся с определенными трудностями, прежде всего связанными с отсутствием требуемых компетенций у ответственных исполнителей государственных учреждений.

В связи с чем, в этом году для специалистов бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности, будут организованы курсы повышения квалификации по обучающим программам в сфере энергосбережения.

Кроме того, не представлены гарантии по обеспечению финансирования энергосервисных контрактов со стороны Министерства финансов республики, в силу чего нет понимания у бюджетных организаций по порядку осуществления расходов на оплату энергосервисных контрактов и проведения конкурсных процедур, более того – это демотивирует потенциальных инвесторов.

Для снятия этого барьера в реализации энергосервисных контрактов необходимы четкие письменные разъяснения, а также оказание текущего содействия со стороны Министерства финансов  республики по осуществлению обозначенных процедур.

При этом мы не намерены ограничиваться государственным сектором, и планируем также оказывать содействие в заключении энергосервисных контрактов в муниципальных бюджетных учреждениях и на промышленных предприятиях Республики Татарстан. Соответствующая работа и переговоры с инвесторами в настоящее время ведутся.

В муниципальной сфере определенная работа в области энергосервиса уже ведется. На сегодняшний день заключено с муниципальными заказчиками 9 энергосервисных контрактов, в том число 8 по модернизации уличного освещения и 1 контракт в Пестречинском районе по внедрению когенерационной установки.

Однако, в сравнении с нашими коллегами из соседних регионов,  в частности с Ульяновской областью, где уже заключено более 130 энергосервисных контрактов, это еще только начало и нам предстоит проделать большую работу в этом направлении.

В связи с чем, прошу присутствующих глав муниципальных образований республики обратить на данный вопрос особое внимание и организовать работу в данном направлении, а также при реализации энергосервисных контрактов на территории своего района руководствоваться типовыми формами, о которых говорилось выше.

Со своей стороны, совместно с Центром энергосберегающих технологий республики мы готовы оказывать всю необходимую методическую и консультативную помощь.

Одним из наиболее перспективных вопросов энергоресурсосбережения является переход на более дешевые виды топлива, в частности использование природного газа вместо традиционно используемых бензина и дизельного топлива. Природный газ, кроме экономической эффективности, обеспечивает также и более высокие экологические показатели.

Несмотря на то, что в России сосредоточена четвертая часть мировых запасов природного газа, она занимает лишь 20-е место по  его использованию в качестве моторного топлива. При этом метан в два раза дешевле бензина и переход транспорта на газ может существенно сократить расходы местных бюджетов (рис.11).

Рис. 11. Позиции Российской Федерации на рынке газомоторного топлива

Что же до сих пор сдерживало развитие рынка газомоторного топлива в России? Ответ очевиден: с одной стороны, неразвитость сети заправок, с другой – незначительное количество работающей на газомоторном топливе техники. Понятно, что эти причины тесно связаны между собой и образуют «заколдованный круг».

Чтобы разорвать образовавшийся «замкнутый круг», руководством республики принята государственная программа развития рынка газомоторного топлива на 2013-2023 годы.

В результате работы по реализации данной программы в 2016 году в Республике Татарстан были открыты 9 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с участием Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Алексеевича Зубкова

Число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Республике Татарстан достигло 19, что вывело республику сегодня на первое место в Российской Федерации (рис.12).

Рис.12. Газозаправочная инфраструктура Республики Татарстан

При этом переходу к приоритетному использованию газомоторной техники могло бы содействовать принятие ряда комплексных решений в области государственного регулирования, поддержки и популяризации рынка газомоторного топлива.

Так, одним из таких решений может стать введение обязательного критерия при конкурсном отборе предприятий для выполнения государственного (муниципального) заказа по пассажирским перевозкам в виде наличия в парке транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Кроме того, активизации процесса перехода на газомоторное топливо могут способствовать следующие меры:

- рекомендация для бюджетных организаций и предприятий с преимущественным участием государства в уставном капитале о закупке новых автомобилей и спецтехники в газомоторном исполнении с обеспечением финансирования расходов на текущее содержание закупаемой новой техники из расчета потребления только газомоторного топлива;

- компенсация транспортных расходов для организаций, в отношении которых осуществляется тарифное регулирование, только с учетом потребления самого дешевого вида моторного топлива – метана;

- «налоговые каникулы» до 3 лет для граждан и организаций, приобретающих и эксплуатирующих автомобильную технику на метане.

Другим важнейшим инструментом для решения задачи энергоресурсосбережения является развитие альтернативной энергетики.

Стремительные темпы развития «зеленых» технологий ярко иллюстрирует структура использования видов топлива в производстве электроэнергии. Согласно прогнозу Института энергетических исследований РАН уже к 2040 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировой генерации составит порядка 14%.

При этом наиболее быстро развивающимся сегментом рынка альтернативной энергетики является ветроэнергетика.

Так, за последние 5 лет объем введенной мощности за счет строительства ветростанций превысил установленную мощность всей энергосистемы России! А коэффициент использования установленной мощности некоторых европейских и американских ветроэнергетических станций уже закрепился на уровне более 40% (рис.13).

Рис.13. Развитие возобновляемых источников энергии в мире

Более предметно о тенденциях и перспективах развития ветроэнергетики в мире расскажет наш сегодняшний гость – Вице- президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации, Председатель Комитета стран СНГ по ветроэнергетике Андрей Евгеньевич Конеченков.

В России объем суммарной установленной мощность ветряных электростанций на конец 2016 года составил всего 10,9 МВт.

Одним из драйверов сектора возобновляемой энергетики является механизм конкурсных отборов инвестиционных проектов на заключение Договоров о предоставлении мощности.

Более подробно, о котором в дальнейшем расскажет присутствующий на сегодняшнем заседании заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Павлович Токарев.

При этом следует отметить, что в рамках указанной Программы государственной поддержки уже начата реализация проектов у наших коллег из Ульяновской области. Планы по участию в конкурсном отборе имеются у Ростовской области и Республики Чувашия, также присутствующих сегодня на нашем заседании.

Мы уверены, что Татарстан, как один из наиболее инновационных регионов Российской Федерации, не может остаться в стороне от указанных глобальных тенденций (рис.14).

Рис. 14. Потенциальные районы размещения ветроэнергетических установок на территории Республики Татарстан

Согласно Вашему поручению, Рустам Нургалиевич, мы уже приступили к проработке на территории Республики Татарстан проекта по строительству ветропарка мощностью 100 МВт.

Под руководством Министерства промышленности и торговли республики создана межведомственная рабочая группа, утвержден План мероприятий по реализации проекта. В рамках Плана  мероприятий произведены предварительные исследования ветропотенциала районов республики, определены оптимальные точки подключения ветропарков к электрическим сетям, ведется подготовка оборудования к проведению натурных измерений ветра, готовится поездка членов рабочей группы в Германию для обмена зарубежным опытом. А также начата работа по разработке плана локализации оборудования для производства ветрогенераторов. Для реализации проекта потребуется использование как уже существующего производственного потенциала республики, так и освоение новых видов высокотехнологичных производств (рис.15).

Рис.15. Специальный механизм поддержки генерации ВИЭ на оптовом рынке (ДПМ ВИЭ)

Наряду с этим имеется ряд вопросов, содействие в решении которых нам необходимо с Вашей стороны, уважаемый Рустам Нургалиевич, для успешной реализации проекта. К таким вопросам относятся:

- выделение земельных участков площадью порядка 150 гектаров для расположения ветроустановок.

- предоставление необходимых гарантии для участия в конкурсе на заключение Договоров о предоставлении мощности. Согласно действующему законодательству гарантия может быть представлена либо путем предоставления банковской гарантии, либо путем предоставления поручительства генерирующей компании.

Отдельно хочу отметить еще один весьма действенный механизм популяризации энергосберегающих технологий и ключевых нормативно-правовых решений в области энергосбережения. Это проведение выставок, форумов и различного рода конкурсов.

В Республике Татарстан пропаганде и информационной поддержке в области энергосбережения и повышения энергоэффективности уделяется достаточно большое внимание (рис.16).

Рис. 16. Информационная поддержка и пропаганда в области энергосбережения в Республике Татарстан

Так, напомню, в марте прошлого года в проводимых сегодня ежегодных симпозиуме и выставке в области энергосбережения приняли участие свыше 1,5 тысяч человек и представители 132 компаний.

Традиционно в ноябре Республика Татарстан приняла участие в Международном форуме по энергоэффективности ENES 2016 с формированием выставочной экспозиции, а также приняла участие в деловой программе форума и во всероссийских конкурсах, приуроченных к мероприятию.

По итогам всероссийских конкурсов участники от Республики Татарстан заняли 11 первых мест.

Кроме того, в сентябре 2016 года впервые по всей России прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Республика Татарстан поддержала данную акцию и 10 сентября на набережной р.Казанка было организовано полномасштабное проведение фестиваля энергосбережения с вовлечением всех возрастных и социальных групп населения, отраслевых органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, производителей и поставщиков энергоэффективного оборудования. Всего мероприятия фестиваля посетило порядка 10 000 человек, в том числе учащиеся 168 школ и 4 вузов города.

При этом организация фестиваля «Вместе ярче» в г.Казани признана лучшей по всей России.

Татарстан активно  сотрудничает с  другими регионами Российской Федерации по вопросам энергосбережения в рамках межрегиональных соглашений (рис.17).

Рис. 17. Сотрудничество с регионами Российской Федерации  в рамках межрегиональных соглашений

Сегодня в работе симпозиума и выставки принимают участие руководители и специалисты органов государственной власти и  центров энергосбережения из 17 регионов России.

Благодарим наших коллег за проявленный интерес к проводимым в Татарстане мероприятиям.

Мы готовы к дальнейшему развитию сотрудничества в вопросах повышения энергоэффективности и энергосбережения.

В завершении считаю необходимым определить, что 2017 год приоритетными направлениями реализации государственной политики в области энергосбережения в Республике Татарстан являются:

- внедрение систем энергосервисных контрактов и энергоменеджмента в промышленности и в бюджетной сферах;

- реализация инвестиционных программ по модернизации производственных и энергетических мощностей республики;

- развитие рынка газомоторного топлива;

- развитие альтернативной энергетики (в частности – ветроэнергетики);

- информационная поддержка и пропаганда энергоэффективного образа жизни.

Уважаемые участники заседания!

В заключение отмечу, что для обеспечения конкурентоспособности экономики нашей республики и страны в целом, повышения качества жизни наших граждан нам необходимо принять исчерпывающие меры для выполнения программ энергоресурсосбережения.