ТИПОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Этап 1. Планирование разработки СЭнМ • Выпуск приказа о начале работ по внедрению системы энергетического менеджмента. • Назначение ответственного за внедрение системы энергетического менеджмента. • Назначение Рабочей группы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. • Проведение диагностического аудита системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011 и действующих нормативных документов СЭнМ. Сбор свидетельств аудита. • Анализ полученной информации. Проведение оценки соответствия действующих процессов энергетического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011. • Подготовка и представление отчета о результатах диагностического аудита на соответствие требованиям стандарта ISO 50001:2011. • Формирование целевой модели СЭнМ с укрупненным описанием функционала участников. • Составление перечня документов СЭнМ, необходимых для разработки и/или доработки в соответствии с требованиями стандарта ISO

Этап 2. Проведение обучающих семинаров • Подготовка Программы семинаров для руководства и Рабочей группы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. • Проведение семинара для руководства и руководителей структурных подразделений на тему «Система энергетического менеджмента. Основные требования согласно ИСО 50001:2011». • Проведение семинара для рабочей группы по внедрению СЭнМ и отдельных специалистов на тему «Система энергетического менеджмента. Основные требования согласно ISO 50001:2011».

Этап 3. Разработка нормативных документов СЭнМ с обеспечением их интеграции с действующими документами • Разработка Энергетической политики с учетом требований стандарта ISO 50001:2011. • Определение области применения и границ СЭнМ. • Определение критериев и методологии оценки значимости энергопотребляющего оборудования, технологических процессов и категорий персонала, значимым образом влияющего на энергопотребление. • Идентификация и документирование энергетических целей, задач и их согласование с действующей Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности. • Определение энергетической базовой линии. • Определение индикаторов энергетической эффективности для идентифицированного энергозначимого оборудования. • Разработка Положения о представителе высшего руководства по СЭнМ. • Разработка регламента взаимодействия подразделений в рамках СЭнМ. ФГБУ «РЭА» Минэнерго России • Разработка других регламентирующих документов. • При необходимости, доработка действующих регламентирующих документов. • Подготовка предложений по корректировке положений о подразделениях и должностных инструкций ответственных за энергоэффективность и вовлеченных в процесс энергетического менеджмента специалистов. • Методическая поддержка в части организации информирования внутренних и внешних заинтересованных сторон по всем вопросам, связанным с СЭнМ

Этап 4. Внедрение СЭнМ в соответствии с разработанной/ доработанной документацией СЭнМ • Поддержка персонала, вовлеченного в процессы энергетического менеджмента, по вопросам практического применения вновь введенных документов СЭнМ.

Этап 5. Внутренний аудит СЭнМ • Проведение семинара для подготовки внутренних аудиторов СЭнМ. • Подготовка программы внутренних аудитов СЭнМ. • Проведение внутренних аудитов в рамках согласованной программы внутренних аудитов в соответствии с процедурой внутреннего аудита СЭнМ силами сотрудников обученных в рамках семинара. • Подготовка отчетов о внутренних аудитах, которые содержат объективные свидетельства соответствия СЭнМ заданным требованиям, в том числе, требованиям ISO 50001:2011. • Подготовка Отчета о внедрении и функционировании СЭнМ с учетом требований регламентирующего документа по анализу СЭнМ высшим руководством.

Этап 6. Прохождение сертификационного аудита • Прохождение сертификационного аудита специалистами независимой организации (органа по сертификации), аккредитованной на право проведения аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. • Разработка плана корректирующих и предупреждающих действий по результатам сертификационного аудита.

ТИПОВАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА